Nīcas  novada domes

2014. gada 27. jūnija

ārkārtas sēde

1.

Par Nīcas novada domes 2013. gada publisko pārskatu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,

DOME  NOLEMJ:

1. Nīcas novada domes  2013. gada  publisko pārskatu   apstiprināt.

2. 2013. gada  publisko pārskatu nosūtīt  Vides aizsardzības  un reģionālās  attīstības  ministrijai un Nacionālajai  bibliotēkai.

2.

Par Nīcas   novada  attīstības   dokumentiem

2.1.   Par  pārskatu par  Nīcas pagasta attīstības programmas 2009.-2015.gadam un Otaņķu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības stratēģiju 2008-2023. gadam izpildītām rīcībām/uzdevumiem  2013. gadā

2013. gadā uzsāktie, īstenotie vai pabeigtie projekti

| Nr. | Projekta nosaukums | Kopējās projekta izmaksas (Ls) | Finanšu instruments | Ieviešanas laiks | Projekta statuss 2013. gada beigās | Programma/rīcība/uzdevums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Čakstes kalna labiekārtošana un skulptūru grupas uzstādīšana Bernātu dabas parkā | 13 111.20 | ELFLA | 08.06.2012.-26.06.2013. | Pabeigts | R 1.5. U 1.5.1 (Nīcas pr.) |
|  | „Autoceļa posma „Zivju kūpinātava – mols” rekonstrukcija Nīcas novada Jūrmalciemā” | 74 805.56 | EZF | 08.06.2012.-24.03.2014. | Pabeigts | RV 1.3. U 1.3.1. (Nīcas pr.) |
|  | Autoceļa posma "Klaipi- Mežmaļi" rekonstrukcija Nīcas novada Otaņķu pagastā | 74 301.71 | EZF | 08.06.2012.-11.04.2014. | Pabeigts | Otanķu pag. ilgtermiņa pr. 2008-2023 108.punkts |
|  | Sabiedriskā centra „Ievas” rekonstrukcija Jūrmalciemā” | 22 464.85 | EZF | 08.06.2012.-25.10.2013. | Pabeigts | RV 1.1. U.1.1.4 (Nīcas pag.pr) |
|  | Ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas un sporta vajadzībām Rudē | 267086.14 | EZF | 08.06.2012.-18.06.2014 | Uzsākts, plānots pabeigts 2014.gada vidū | Otaņķu pag. īstermiņa pasākumu pr. 49.punkts |
|  | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” | 219 859.85 | KPFI | 01.12.2012.-31.10.2013. | Pabeigts | RV 1.7 U 1.7.5 |
|  | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā | 718 121.27 | KPFI | 01.12.2012.-31.10.2013. | Pabeigts | RV 1.7 U 1.7.5 |
|  | Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija | 16 274.77 | ELFLA | 08.06.2012.-15.11.2013. | Pabeigts | RV 3.4. U 3.4.1. |

| Pārrobežu sadarbības projekti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Kopējās projekta izmaksas (Ls) | Finanšu instruments | Ieviešanas laiks | Projekta statuss 2012. gada beigās | Programma/rīcība/uzdevums |
| 1. | Upju kā ūdenstūrisma resursa pieejamības attīstība | 45 040.86 | Latvijas-Igaunijas pārrobežu programma/ ERAF | 2012-2013 | Būvdarbi pabeigti, projekta aktivitātes noslēgsies 2015.gada janvārī | RV 4.3 U 4.3.2. (Nīcas pr.) Otaņķu pag. īstermiņa pasākumu pr. 25./27./28.punkts |
| 2. | Mana sociālā atbildība/ My social responsibility | 27 206 | Latvijas - Lietuvas pārrobežu programma/ ERAF | 2012-2014 | Būvdarbi un pakalpojuma pilotēšana pabeigta, projekta aktivitātes noslēgsies 2014.gada aprīlī | RV 3.3 U 3.3.4. |

U1.1.4. Pašvaldības dzīvojamā fonda (Salnāji, Uzvaras, Skolas iela 1) energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

-noslēgts īstenošanas līgums ar LIAA (21.11.2013) par visu trīs māju siltināšanu; būvdarbi paredzēti 2014.gadā;

R.V.1.4.2.–Nodrošināt sabiedrisko kārtību,optimāli izmantojot pašvaldības resursus

| 1. | Sadarbība ar Valsts policiju (reidi, personu meklēšana, nelegālā alkohola tirdzniecības vietu kratīšana, izsaukumi no VP dežūrdaļas u.c.) | 25 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Apmeklēti profesionālās izaugsmes semināri | 5 |
| 3. | Izskatītas administratīvās lietas pašvaldības policijā | 6 |
| 4. | Par sastādītajiem protokoliem piemērotie administratīvie sodi: t.sk naudas sods, brīdinājums, izbeigta administratīvā lietvedība | 23 |
| 5. | Liepājas dzīvnieku patversmē nogādāti klaiņojošie dzīvnieki | 3 |

U1.5.1 Mazo arhitektūras formu izgatavošana un uzstādīšana

-Čakstes kalna attīstības projekts

R.V.2.4.5 dalība tūrisma tirgos

-Piedalīšanās BALTTOURS

R.V. 3.1. U 3.1.2. pieredzes apmaiņas veikšana ar citām pašvaldībām

-Pieredzes apmaiņa Nīcas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem Rojas pašvaldībā par kvalitātes vadības sistēmu.

RV 3.1. U3.1.4 iedzīvotāju kopsapulču organizēšana

-Iedzīvotāju sapulce 25.03.2013, kurā iedzīvotāji tika informēti par pašvaldībā notikušajām aktivitātēm.

R.V. 3.2. „Karjeras izglītības, pieaugušo izglītības un mūžizglītības sistēma”

-Regulāri rudens –pavasara sezonā dažāda veida nodarbības un apmācības

U3.2.2 Veselības dienas Nīcā

-notiek ikgadējās veselības dienas

U 3.3.4. Izveidot sociālajā dienestā jaunu štata vietu un iekārtot telpas

-Telpas ir iekārtotas atbilstoši dienesta statusam, katram darbiniekam atsevišķs kabinets klientu pieņemšanai.

-Jauna štata vieta izveidota 2013. gadā.

U 3.3.5.  Izveidot veco ļaužu pansionātu

-Veco ļaužu aprūpes nams nav izveidots, jo neliels pansionāts pašvaldībai nav rentabls.

U 3.3.6.  Veicināt līdzvērtīgu sociālās aprūpes nodrošinājumu visa pagasta tertorijā

- Nav veikti regulāri izbraukumi uz attālajiem ciemiem. Ir veiktas sociāli nelabvēlīgo ģimeņu un vientuļo iedzīvotāju apsekošanas mājās, lai izvērtētu vajadzību pēc sociālās palīdzības un pakalpojumiem.

-Telpas ir nodrošinātas sabiedriskajos centros.

-Sociālo palīdzību, t.i. pabalstus, varam piešķirt izvērtējot ienākumus un īpašumus tikai SD telpās, jo nepieciešama pieeja datora programmai “SOPA”.

U 3.3.7.   Sekmēt sadarbību dažādām organizācijām

-Sākot no 2012. gada sociālo darbinieku dienā tiek organizēti pasākumi, kuros tiekas bijušā Liepājas rajona sociālā darba speciālisti (2012.g. 36 dalībnieki). Šajos pasākumos tiek pieaicināti lektori un arī paši darbinieki apmainās ar darba pieredzi.

RV 3.4  Sekmēt un organizēt aktivitātes jauniešiem

- Janvārī notika gada svarīgākais pasākums – Nīcas Jauniešu diena 2013 ar devīzi „Esi pats savas dzīves autors”;

- Februārī pirmo reizi bija pasākums „Kafija ar politiķiem”, kurā jaunieši tikās ar Nīcas novada deputātiem.

- Martā Nīcas Kultūras namā pirmo reizi notika Ceļu satiksmes noteikumu diena.

- Nīcas Jauniešu centrs sadarbībā ar Nīcas novada domi organizēja jauniešiem laivu braucienu pa Bārtas upi 7.-8. septembrī.

- Oktobrī notika Pirmais Nīcas novada jauniešu forums 2013.

U 3.4.3. Atbalsts iedzīvotāju interešu kopu un nevalstisko organizāciju aktivitātēm

-2013. gadā tika organizēts pirmais vietējais projektu konkurss. Nīcas novada domes izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegti 8 projekti. Komisija, izvērtējot nevalstisko organizāciju un interešu grupu iesniegtos materiālus pēc iepriekš norādītajiem kritērijiem, atbalstīja 7:

- „Lapenes izgatavošana pasākumu organizēšanai un atpūtai” (Jūrmalciemā);

- „Kalnišķu sabiedriskā centra labiekārtošana”;

- Fotoplenērs „Citāda Nīca” ;

- „Inventāra iegāde Nīcas fitnesa zālei”;

- „Jauno futbolistu ekipējums” ;

- Miera osta Dārza ielā” (rotaļu laukuma labiekārtošana);

- „Bārtas ielas 2 ceļa malas apstādījumu labiekārtošanas projekts”.

Kopējais fonds 2845 EUR.

R.V.3.5. Koncerttērpu un cita tehniskā materiālu nodrošinājuma iegāde

-Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam

-piedalīšanās „Dziesmu Svētkos”, piedalījās 6 kolektīvi

RV 3.6 „Vides izglītība”,

- 2013. gada 24. aprīlī pašvaldība piedalījās Lielās talkas organizēšanā Nīcas novadā.

-piedalīšanās makulatūras vākšanas akcijās

RV 4.1 „Nīcas novada tēla veidošana”

–Tiek veidoti suvenīri ar Nīcas novada tematiku

RV 4.2 „Tūrisma produktu izveide un attīstība”.

- Dārzu tūrismu, dabas tūrismu

- Dārzu dienas notika  2013. Gadā,

-Izveidots ceļvedis pa Nīcas novadu

U 3.7.2 Veicināt prioritāri atbalstāmo uzņēmēj darbības nozaru sadarbību

-Dārzu tūrisma uzņēmēju brauciens uz Kalsnavas arborētums.

RV 4.3.Laivu piestātņu izveidošana

- Riverways projekts, Upeskrastos 2013. gadā tika izveidota ūdenstūrisma infrastruktūra pārrobežu projekta ietvaros.

U 4.3.2. Bārtas upes aktivitātes

-Bārtas kartupelis tika organizēts ar pašvaldības atbalstu 2013. Gada

19.oktobrī.

-Peldvietas izveide pie Baltā tiltiņa

U4.3.4.2Pensināru aktivitāšu sekmēšana

-Aktīvi pensionāri darbojas Biedrībā „Kalnišku Īves”, kopā „Aizjomietes”, kopā „Atvasara”

RV 4.4. „Aktivitāšu organizēšana atpazīstamības veicināšanai” Rajona vai reģiona mēroga sporta pasākumi un dalība tajos

- 2013.gadā mēs pārstāvējām Nīcas novadu Latvijas pašvaldību sporta spēlēs „Uz viļņa!” 2013. gada 24.augustā. Izcīnījām 1.vietu laivas nešanā un 3.vietu virves vilkšanā, kopā 11 cilvēki no pašvaldības piedalījās

-Pārējās aktivitātes augstāk minētas

U1.1.1. Nepabeigtās daudzdzīvokļu  mājas Saules ielā 9 rekonstrukcijas sekmēšana.

-Nenotiek nekādas darbības ar īpašumu, pieci dzīvokļi piekrīt valstij .Pārējie dzīvokļi ir iegūti par pajām un tālākā sadarbība neveidojas .Nav kārtota arī zemes grāmata.

U1.1.4.Uzlabot privātīpašumā  un pašvaldības īpašumā esošo daudzdzīvokļu mājokļu energoefektivitāti.

-2012.gadā.Tika veikti siltināšana Sociālajā mājā ,,Ārītes” ES struktūrfondi caur LIAA ar pašvaldības līdzfinansējumu. ES 75%, pašvaldības daļa 25%.

-Logu nomaiņa daudzdzīvokļu mājās un jumtu remonti

-Dārza iela 2-2013g.

-Dārza iela 4-2012g.

Saules iela 6;7;8;1;ar pašvaldības līdzfinansējumu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem.

U1.1.3.Sekmēt vizuāli pievilcīgas mājokļa apkārtnes veidošanu.

a)Sakarā ar krīzi Valstī ,  konkurss bija sevi izsmēlis. Iedzīvotājiem bija zudusi interese par konkursu „Par sakoptāko daudzdzīvokļu māju”

Konkursu organizēšanu ,,Par sakoptāko sētu”

b) Tas notiek katru gadu.

Daudzdzīvokļu māju pagalmus labiekārtošana

-iedzīvotāji paši piedalās ES projektos un par saviem līdzekļiem veic labiekārtošanas darbus.

Izbūvējot gājēju celiņus un rekonstruējot pagalmu braucamās daļas:

-Skolas ielas gājēju ietves izveide.

-Bārtas ielas gājēju ietves izveide

Ierīkot rotaļu laukumus pagalmos:

-Ierīkoti 3 rotaļu laukumi.

U1.1.4. Uzturēt renovēt un rekonstruēt pašvaldības īpašumā esošos mājokļus:

Uzturēt renovēt pašvaldības īpašumā esošos mājokļus:

Ir izstrādāti projekti:

a)Skolas iela 1

b) Salnāji

c)Uzvaras

Veikt dzīvojamās mājas ,,Ārītes” rekonstrukciju:

-Ir veikta rekonstrukcija 2012.gadā

Veikt ēkas rekonstrukciju (sociālo dzīvokļu izveide)

-Ir izveidoti Ārītes,7 dzīvokļi.

Ievas renovēt pēc inženiertehniskā   apsekojuma  rekomendācijām:

-Ir veikta

,,Kalnišķu dimanti” Jumta renovācija  u. c  .energoefektivitātes pasākumi:

-Ir veikta,,Uzvaras’’ jumta klājuma un jumta nesošo konstrukciju nomaiņa u.c. energoefektivitātes darbi:

-Ir veikti Skolas iela 1 jumta renovācija u.c. energoefektivitātes pasākumi :

-Iet uz siltināšanu projekts ir apstiprināts

Skolas iela 2 jumta renovācija u.c. energoefektivitātes pasākumi:

-Tāmes ir piestādītas, bet iedzīvotāji nevar vienoties par maksu un meklē vēl citu risinājumu.

U1.2.1.Optimizēt komunālās saimniecības darbību:

Patēriņa uzskaites sistēmas izveide (ūdens, kanalizācija ,apkure)

-ir izveidota 2013-2014 gadā, ir uzlikti ūdens skaitītāji un tiek veikta ūdens ,kanalizācijas un apkures uzskaite.

Izveidot optimālāko juridisko formu komunālās  saimniecības  darbības optimizācijai:

-Ir izveidota 2014.gadā.

Komunālo tarifu pārskatīšana ,atbilstoši attiecīgā plānojamā  perioda reālajām resursu izmaksām:

-Plānojam 2014.gadā,  jūlijā .  Ūdens tarifu aprēķinu apstiprināšanu. Sociālās mājas  tarifu pārskatīšana.

Kravas  transportlīdzekļa (Mikroautobusa) iegāde saimniecisko darbu veikšanai:

- Ir iegādāts 2013.gadā (lietots)

U.1.2.2. Optimizēt un attīstīt katlu mājas darbību”

Pieredzes apmaiņa ar veiksmīgi īstenotiem līdzīgiem projektiem par alternatīvā kurināmā   izmantošanu:

-Darba grupa bija izbraukusi uz Aizputi 2013. gadā. Gūt pieredzi un veikt izpēti un secinājumus.Tikšanās ar speciālistiem 3X par katlu mājas rekonstrukciju.

Apkures optimizācija, ieviešot alternatīvus  kurināmā materiālu risinājumus:

-2014.gadā uzsākts izstrādāts projekts un izsludināts konkurss šķeldas katlu  mājas būvniecībai.

Katlu mājas apkārtnes rekultivācija un labiekārtošana:

-Likvidēta un sakārtota mazuta laukuma apkārtne.

U1.2.3.Veikt  ūdenssaimniecības  rekonstrukciju Nīcas un  Grīnvaltu  ciemā:

Veikt ūdenssaimniecības rekonstrukciju Nīcas ciemā

-Ir veikta

Veikt  ūdenssaimniecības  rekonstrukciju   Grīnvaltu  ciemā:

-Nepietiekamu  iedzīvotāju skaita dēļ nevarēja veikt rekonstrukciju, projekts tika noraidīts.

U1.3.1. Veikt ceļa seguma rekonstrukciju vai izbūvēt jaunu ceļu segumu pašvaldības esošajiem ceļiem un laukumiem.

- Veikt ceļa seguma rekonstrukciju asfaltbetona seguma atjaunošana: Krodziņš ,,Pie Pētera”

-Ir veikta ceļa posma rekonstrukcija 2010.gadā uzliets jauns asfaltbetona segums.

Zivju kūpinātava-Mols

-Ir veikta ceļa rekonstrukcija 0.9 km.  posmā 2013.gadā

Dārza iela

-Ir veikta ceļa rekonstrukcija   2010.gadā

Saules iela

-Ir veikta ceļa rekonstrukcija 2010.gadā

Bernātos Dzintariņš-Baltijas jūra:

-Ir veikta ceļa rekonstrukcija 0.56 km.  posmā 2011.gadā

Klaipi  - Mežmaļi

-Ir veikta ceļa rekonstrukcija 2.07 km.  posmā 2013.gadā (nebija iekļauts attīstības programmā).

Dzintariņa laukuma rekonstrukcija Bernātos:

-Nav  veikta līdzekļu nepietiekamības dēļ.

U1.3.2.Pašvaldībai stratēģiski nozīmīgu valsts autoceļu seguma maiņas interešu aizstāvība reģiona un valsts līmenī:

- 4 vai 5 reizes gadā tiek nosūtīti lūgumi, rekomendācijas dažādām valsts institūcijām.

U1.3.3. Atjaunot un renovēt pašvaldības pārziņā esošos tiltus:

Tiltu renovācija un atjaunošana

-Nav  veikta ,līdzekļu nepietiekamības dēļ.

Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu , atklāti  balsojot , ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas   nav,

DOME  NOLEMJ:

Pārskatu par  Nīcas pagasta attīstības programmas 2009.-2015.gadam un Otaņķu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības stratēģiju 2008-2023. gadam izpildītām rīcībām/uzdevumiem  2013. gadā  apstiprināt.

2.2.  Par „Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam” un „Nīcas novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu un „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta 2.punktu, 22.panta 3.punktu,

Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3, 5., 69.punktiem, 75.punktu:

- Apstiprināt „Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam”.

- Apstiprināt „Nīcas novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam”.

- Apstiprinātās „Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam” un „Nīcas novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam” nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.

- Pozitīva Kurzemes plānošanas reģiona atzinuma saņemšanas gadījumā:

  - Pašvaldības lēmumu, ar kuru apstiprinātas „Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam” un „Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam”, kā arī „Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam” un „Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam”, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

  - Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstos „Kursas Laiks” un „Nīcas novada vēstis” paziņojumu par Nīcas novada attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu.

  - Ievietot pašvaldības mājas lapā www.nica.lv „Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam” un „Nīcas novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam”.

  - Nodrošināt „Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam” un „Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam” pieejamību abās novada bibliotēkās un novada sabiedriskajos centros.

  - Atzīt par spēku zaudējušām „Nīcas pagasta attīstības programmu 2009.- 2015.gadam” (apstiprināta ar Nīcas pagasta padomes 2009. gada  16. jūlija  lēmumu (protokols Nr.3) un „Otaņķu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības stratēģiju 2008.- 2023.gadiem” (apstiprināta ar Otaņķu pagasta padomes lēmumu  2009.gadā).

3.

Par darba attiecību izbeigšanu ar Mūzikas skolas direktori

- Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Nīcas mūzikas skolas direktori Ilzi RĪTIŅU 2014.gada 30.jūnijā, savstarpēji vienojoties.

4.

Par komisiju Nīcas Mūzikas skolas direktora amata pretendenta izvēlei

1.     Izveidot komisiju Nīcas Mūzikas skolas direktora amata pretendenta izvēlei 5 cilvēku sastāvā.

2.     Komisijā apstiprināt:

2.1.  Nīcas novada  izglītības   speciālisti Andu VEIDELI,

2.2.  Nīcas novada domes  deputātus:  Agri PETERMANI, Dainu SIKSNU un Renāru LATVENU,

2.3. Nīcas Mūzikas skolas skolotāju  (apstiprina  ar  domes  priekšsēdētāja  rīkojumu).

3.     Noteikt, ka Nīcas  Mūzikas skolas direktora amata pretendenta izvēles komisijai ir šādas tiesības:

3.1.Komisijas darbu vada tās ievēlēts komisijas priekšsēdētājs, komisijas sēdes tiek protokolētas.

3.2.Komisija lēmumus pieņem balsojot ar balsu vairākumu.

3.3.Komisijas lēmumi stājas spēkā, ja par tiem nobalsojusi vairāk kā puse plus viens komisijas locekļu.

3.4.Neizšķirta balsojuma gadījumā noteicošais ir komisijas priekšsēdētāja balsojums.

3.5.Komisija sagatavo prasības un iesniedzamos dokumentus direktora amata pretendentam, sagatavo sludinājuma tekstu publicēšanai laikrakstā, nosakot pieteikšanās termiņu.

3.6.Komisija izvērtē pretendentu iesniegtos pieteikumus, nosakot uz interviju aicināmos pretendentus.

3.7.Komisija izvēlas vienu pretendentu iecelšanai par Nīcas Mūzikas  skolas  direktoru un sagatavo nepieciešamo informāciju Nīcas novada domes sēdei attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

3.8. Komisijai ir tiesības komisijas  darbā  pieaicināt Nīcas Mūzikas skolas pārstāvi  ar  balsstiesībām.

5.

Par A.ĶENAVA iesniegumu

1. Piešķirt  līdzfinansējumu  no neparedzētiem   līdzekļiem  200.- euro apmērā   komandai  Rude Racing  (A.ĶENAVS, M.ĶENAVS )  sacensību  minirallijā  ‘’Grobiņa’’ š.g. 12. jūlijā   vajadzībām .

6.

Par nekustamā īpašuma „Žagariņi”

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Apstiprināt  administratīvo  aktu nr. 102.

7.

Par projekta pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu

- Iesniegt projekta iesniegumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

- Piešķirt līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 2541.71.